Nr.	Vorgang	Dauer / (Tage)	Vorgänger
1	Teamleiter wählen✔	1	-
2	Informationen sammeln✔	1	1
3	Dokumentation starten✔	M	1
4	Mikrocontroller programmieren✔	8	3
5	Verbindung mit Mikrocontroller und Raspberry Pi programmieren✔	5	3
6	Raspberrysteuerung programmieren✔	10	5
7	RPI Remotesteuerung (C#) (optional)	13	6
8	Infrarotdistanzsensoren auswerten (optional)✔	4	7
9	Ansteuerung Servomotor über GPIO (optional)✔	3	7
10	Realisierung von visueller Übertragung (optional)✔	7	7
11	Ultraschallradar (optional)✔	15	10
12	Sprachausgabe des Roboters (optional)	10	10
13	Alles ausführlich testen✔	2	4-12
14	Hardware zusammenbauen (Endzustand)✔	1	13
15	Präsentation erstellen✔	1	14
16	Dokumentation fertigstellen✔	3	15